## Сентябрь'22
План - график проведения тендеров в АО "ВСИ"
Номер процедуры | Проект | Адрес объекта | Способ закупки | Категория закупки | Наименование товара, работы, услуги | Общий срок выполнения работ | Дата предоставления тендерной документации | Начало приема заявок | Окончание приема заявок
1 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 |  |  | Выбор подрядчика на осуществление электромонтажных работ |  |  | 2022-12-16 | 2023-03-01
2 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 |  |  | Выбор подрядчика на осуществление работ по ОВ и ВК |  |  | 2022-12-16 | 2023-03-02
3 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 |  |  | Выбор подрядчика на осуществление фасадных работ и установку окон |  |  | 2022-12-16 | 2023-03-23
4 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 |  |  | Выбор подрядчика на изготовление , доставку и установку металлических дверей |  |  | 2022-12-21 | 2023-03-28
5 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 |  |  | Выбор подрядчика на изготовление , доставку и установку деревянных дверей |  |  | 2022-12-28 | 2023-03-28
6 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 |  |  | Выбор подрядчика на осуществление монолитных работ |  |  | 2023-01-27 | 2023-03-23
7 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 |  |  | Выбор подрядчика на осуществление внутренних отделочных работ |  |  | 2023-02-03 | 2023-03-28
8 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 |  |  | Выбор подрядчика на изготовление , доставку и установку лифтов |  |  | 2023-02-05 | 2023-03-28
9 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 |  |  | Выбор подрядчика на доставку, установку и эксплуатацию подъемников |  |  | 2023-02-15 | 2023-03-28
10 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 |  |  | Выбор подрядчика на изготовление , доставку и установку мусоропроводов |  |  | 2023-02-05 | 2023-03-28
11 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 |  |  | Выбор поставка рельефной арматуры |  |  | 2023-02-21 | 2023-03-01
12 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 |  |  | Выбор поставщика ламината |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-28
13 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | . Москва, район Метрогородок, ш. Открытое, влд. 28/3 |  |  | Выбор подрядчика на осуществление фасадных работ и установку окон |  |  | 17.12.2022г. | 2023-03-23
14 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | . Москва, район Метрогородок, ш. Открытое, влд. 28/3 |  |  | Выбор подрядчика на изготовление , доставку и установку лифтов |  |  | 17.12.2022г. | 2023-04-28
15 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | . Москва, район Метрогородок, ш. Открытое, влд. 28/3 |  |  | Выбор подрядчика на доставку, установку и эксплуатацию подъемников |  |  | 17.12.2022г. | 2023-01-19
16 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | . Москва, район Метрогородок, ш. Открытое, влд. 28/3 |  |  | Выбор подрядчика на изготовление , доставку и установку металлических дверей |  |  | 06.02.2023г. | 2023-03-28
17 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | . Москва, район Метрогородок, ш. Открытое, влд. 28/3 |  |  | Выбор подрядчика на изготовление , доставку и установку деревянных дверей |  |  | 08.02.2022г. | 2023-03-28
18 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | . Москва, район Метрогородок, ш. Открытое, влд. 28/3 |  |  | Выбор подрядчика на осуществление отделочных работ |  |  | 20.03.2023г. | 2023-04-28
19 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории | . Москва, район Метрогородок, ш. Открытое, влд. 28/3 |  |  | Благоустройство |  |  | 2023-03-27 | 2023-04-28
20 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территори | г. Москва, район Можайский, ул. Петра Алексеева, вл. 12 |  |  | Выбор поставщика ламината |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-28
21 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территори | г. Москва, район Можайский, ул. Петра Алексеева, вл. 12 |  |  | Выбор подрядчика на осуществление работ по топовым полам в паркитинге |  |  | 16.12.2022г. | 27.03.2023г.
22 | "Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории" | г. Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3" |  |  | Выбор подрядчика на осуществление монолитныз работ |  |  | 2022-12-03 | 2023-02-08
23 | "Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории" | г. Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3" |  |  | Выбор подрядчика на осуществление работ по сетям связи |  |  | 28.12.2022г. | 2023-03-27
24 | "Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории" | г. Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3" |  |  | Выбор подрядчика на осуществление электромонтажных работ |  |  | 30.01.2023г. | 2023-02-25
25 | "Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории" | г. Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3" |  |  | Выбор подрядчика на осуществление работ по ОВ и ВК |  |  | 03.03.2023г. | 2023-03-27
26 | "Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории" | г. Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3" |  |  | Выбор подрядчика на осуществление фасадных работ и установку окон |  |  | 02.02.2023г. | 2023-03-27
27 | "Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории" | г. Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3" |  |  | Выбор подрядчика на изготовление , доставку и установку лифтов |  |  | 2023-04-28 | 2023-05-15
28 | "Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории" | г. Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3" |  |  | Подъемники |  |  | 2023-03-14 | 2023-04-14
29 | "Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории" | г. Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3" |  |  | Выбор подрядчика на осуществление отделочных работ |  |  | 2023-04-06 | 2023-05-25
30 | "Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории" | г. Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3" |  |  | Благоустройство |  |  | 2023-04-28 | 2023-05-15
31 | "Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории" | г. Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3" |  |  | Выбор подрядчика на изготовление , доставку и установку металлических дверей |  |  | 2023-04-28 | 2023-05-23
32 | "Жилой дом с подземной автостоянкой с инженерными сетями и благоустройством территории" | г. Москва, район Метрогородок, Открытое шоссе, земельный участок 26/3" |  |  | Выбор подрядчика на изготовление , доставку и установку деревянных дверей |  |  | 2023-04-28 | 2023-05-23
33 | Жилой дом со сносом, квартал 998 Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 | г. Москва, район Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 |  |  | Выбор подрядчика на осуществление отделочных работ |  |  | 11.02.2023г. | 2023-03-28
34 | Жилой дом со сносом, квартал 998 Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 | г. Москва, район Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 |  |  | Выбор подрядчика на осуществление работ по благоустройству |  |  | 20.01.2023г. | 2023-03-22
35 | Жилой дом со сносом, квартал 998 Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 | г. Москва, район Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 |  |  | Выбор подрядчика на осуществление работ по сетям связи |  |  | 2023-01-20 | 2023-03-01
36 | Жилой дом со сносом, квартал 998 Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 | г. Москва, район Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 |  |  | Выбор подрядчика на осуществление работ на наружнее освещене |  |  | 2022-01-09 | 2023-02-21
37 | Жилой дом со сносом, квартал 998 Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 | г. Москва, район Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 |  |  | Выбор подрядчика на изготовление , доставку и установку металлических дверей |  |  | 2023-12-14 | 2023-02-21
38 | Жилой дом со сносом, квартал 998 Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 | г. Москва, район Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 |  |  | Выбор подрядчика на изготовление , доставку и установку деревянных дверей |  |  | 2023-12-14 | 2022-12-22
39 | Жилой дом со сносом, квартал 998 Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 | г. Москва, район Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 |  |  | Плтика |  |  | 2023-02-10 | 2023-03-15
40 | Жилой дом со сносом, квартал 998 Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 | г. Москва, район Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 |  |  | Металоконструкции |  |  | 2023-02-20 | 2023-03-22
41 | Жилой дом со сносом, квартал 998 Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 | г. Москва, район Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 |  |  | Выбор поставщика обоев |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-22
42 | Жилой дом со сносом, квартал 998 Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 | г. Москва, район Красносельского района, Русаковская , ул. д. 2/1, стр. 1,2 |  |  | Выбор поставщика ламината |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-28
43 | Консультативно-дианостический центр с поликлиникой на 750 помещений в смену на территории городской клинической больницы №64 | г. Москва, ул. Вавилова, д. 61 |  |  | Отбойноки |  |  | 2023-02-28 | 2023-03-17
44 | Консультативно-дианостический центр с поликлиникой на 750 помещений в смену на территории городской клинической больницы №64 | г. Москва, ул. Вавилова, д. 61 |  |  | Дверные блоки металлические |  |  | 2023-02-28 | 2023-03-28
45 | Консультативно-дианостический центр с поликлиникой на 750 помещений в смену на территории городской клинической больницы №64 | г. Москва, ул. Вавилова, д. 61 |  |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций |  |  | 2023-02-28 | 2023-03-28
46 | Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территори | г. Москва, Новомосковский административный огруг, пос. Воскресенское, д. 1,2,3,4. |  |  | Монолитные работы |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-10
47 | Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территори |  |  |  | Внутренние инженерные сети. ОВ, ВК |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-10
48 | Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территори |  |  |  | Гидроизоляция |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-10
49 | Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территори |  |  |  | Пенополистирол |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-10
50 | Жилой дом | г. Москва |  |  | Выбор поставка арматуры на объекты АО "ВСИ" |  |  | с первого по 10 каждого месяца
51 | Жилой дом | г. Москва |  |  | Выбор поставка металла на объекты АО "ВСИ" |  |  | с первого по 10 каждого месяца
52 | Жилой дом | г. Москва |  |  | Выбор поставка мелкоштучных материалов (кирпич, блок, СКЦ) на объекты АО "ВСИ" |  |  | с первого по 10 каждого месяца
53 | Жилой дом | г. Москва |  |  | Выбор поставка спецодежды для АО "ВСИ" |  |  | 1 раз в квартал
54 | Жилой дом | г. Москва |  |  | Выбор поставка электрики на объекты АО "ВСИ" |  |  | 1 раз в квартал
55 | Жилой дом | г. Москва |  |  | Выбор поставка материалов (песок, щебень, гравий, керамзит) на объекты АО "ВСИ" |  |  | 2023-01-11 | 2023-01-16
56 | Жилой дом | г. Москва |  |  | Выбор поставка отделочных материалов (краска, шпаклевка, штукатурка) на объекты АО "ВСИ" |  |  | 2023-01-11 | 2023-01-16
57 | Жилой дом | г. Москва |  |  | Выбор поставка малооценки материалов (перчатки,шпателя, кисточки, круги отрезные и т.д.) на объекты АО "ВСИ" |  |  | 1 раз в квартал